## Sheet1
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA JAKŠIĆ |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Plan razvoja Općine Jakšić za razdoblje 2021.- 2027. godine |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1.1.2022. - 30.6.2022. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 1.1.2022. - 30.6.2022.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
M.01. | Posebni cilj 1.1. Razvoj i jačanje konkurentnog poduzetništva | Potpore za razvoj poduzetništva i ulaganje u poduzetničku zonu | K.02. Izgrađena Gospodarska zona | 30.4.2025. | P.01. Broj novootvorenih subjekata u Gospodarskoj zoni | 2 | 1 |  | 1059083.2 |  | Mjera nije započeta |  | PROVEDENO
|  |  | K.1. Izgrađen Poduzetnički inkubator | 31.12.2024. | P.02. Broj zaposlenih osoba | 4 | 9
[5 empty] | P.03. Broj danih subvencija | 4 | 4
U TIJEKU
KAŠNJENJE
M.02. | Posebni cilj 1.2. Održiva poljoprivredna proizvodnja | Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava | K.01. Izrađen Plan razvoja općine | 30.11.2021. | P.01. Broj novozaposlenih osoba na području poljoprivrede | 5 | 2 |  | 0 |  | Mjera nije započeta |  | NIJE POKRENUTO
|  |  | K.02. Održane edukacije/seminari | 31.5.2025. | P.02. Broj polaznika | 27 | 29
U TIJEKU
ODUSTAJE SE
M.03. | Posebni cilj 1.3. Razvoj turističke djelatnosti | Razvoj i izgradnja turističke infrastrukture | K.01. Osiguran redovan rad turističke zajednica područja "Zlatni Papuk". | 31.5.2025. | P.01. Broj smještajnih objekata na području Općine Jakšić | 0 | 2 |  | 33000 |  | Mjera u provedbi | Redovno se financira rad Turističke zajednice. Očekuje se registracija smještajnih kapaciteta u kolovozu.
|  |  | K.02. Izgrađeni smještajni objekti. | 31.5.2025. | P.02. Broj ostvarenih noćenja | 0 | 40
M.04. | Posebni cilj 2.1. Izgradnja i modernizacija komunalne i prometne infrastrukture | Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže | K.01. Izgrađena kanalizacijska mreža Cerovac - Granje. | 31.3.2023. | P.01. Postotak pokrivenosti općine kanalizacijom. | 93 | 93 |  | 23906.85 |  | Mjera u provedbi | U tijeku je izvođenje radova kolektorskog voda kanalizacije naselja Jakšić u sklopu aglomeracije Pleternica.
|  |  | K.02. Izgrađen i rekonstruiran vodovod i kanalizacija naselja Jakšić. | 30.4.2024. | P.02. Broj kućanstava priključenih na kanalizacijski sustav | 621 | 630
M.05. | Posebni cilj 2.1. Izgradnja i modernizacija komunalne i prometne infrastrukture | Izgradnja nove i održavanje postojeće prometne infrastrukture | K.01. Izgrađene nerazvrstane ceste u naselju Eminovci. | 31.12.2024. | P.01. M2 izgrađenih (asfaltiranih) nerazvrstanih cesta | 1300 | 900 |  | 86981.25 |  | Mjera u provedbi | Izvršena je sanacija i asfaltiranje nogostupa u Osječkoj ulici u naselju Jakšić.
|  |  | K.02. Asvaltirane ulice u naselju Jakšić. | 31.12.2024.
|  |  | K.03. Saniran nogostup u naselju Jakšić. | 31.3.2023.
M.06. | Posebni cilj 2.1. Izgradnja i modernizacija komunalne i prometne infrastrukture | Rekonstrukcija javne rasvjete | K.01. Izgrađena i rekonstruirana niskonaponska mreža | 31.05.2025. | P.01. Broj rasvjetnih tijela na kojima je izvršena zamjena rasvjetnih tijela | 503 | 542 |  | 128965.24 |  | Mjera u provedbi | Proveden postupak jednostavne nabave za izgradnju javne rasvjete u naselju Radnovac.
|  |  | K.02. Zamijenjene postojeće svjetiljke javne rasvjete novim energetsko učinkovitim svjetiljkama | 31.05.2025.
|  |  | K.03. Rekonstruiran sustav javne rasvjete u Radnovcu | 31.05.2025.
M.07. | Posebni cilj 2.1. Izgradnja i modernizacija komunalne i prometne infrastrukture | Održavanje komunalne infrastrukture | K.01. Nasipani i održavani poljski putevi i nerazvrstane ceste. | 31.5.2025. | P.01. M2 nasipanih puteva i cesta | 110000 | 115000 |  | 341361.54 |  | Mjera u provedbi | Mjera se redovno provodi.
|  |  | K.02. Osiguran redovan rad komunalnog pogona. | 31.5.2025. | P.02. Broj održavanih groblja i mrtvačnica | 8 | 8
|  |  | K.03. Održavani objekti i javne površine na području Općine Jakšić. | 31.5.2025.
M.08. | Posebni cilj 2.1. Izgradnja i modernizacija komunalne i prometne infrastrukture | Prostorno i urbanističko planiranje | K.01. Izrađen digitalni katastar groblja. | 31.12.2024. | P.01. Broj digitalnih katastara groblja | 0 | 2 |  | 50062.5 |  | Mjera u provedbi | Izrađen je i usvojen Izvještaj o stanju u prostoru Općine Jakšić.
|  |  | K.02. Izrađeno izvješće o stanju u prostoru. | 31.12.2022.
|  |  | K.03. Legalizirane zgrade na području Općine. | 31.12.2024.
M.09. | Posebni cilj 2.1. Izgradnja i modernizacija komunalne i prometne infrastrukture | Uređenje naselja i stanovanja | K.01. Izgrađeni energetski certifikati. | 31.12.2023. | P.01. Broj certificiranih zgrada. | 2 | 1 |  | 0 |  | Mjera u provedbi | Započeli su javni radovi u mjesecu lipnju 2022.
M.10. | Posebni cilj 2.2. Zaštita i očuvanje okoliša | Sanacija postojećih i izgradnja novih odlagališta otpada | K.01. Osigurana sredstva za odvoz smeća. | 31.5.2025. | P.01. Količina prikupljenog odvojenog komunalnog otpada (t) | 134,75 | 137 |  | 152181.4 |  | Mjera u provedbi | Proljetna deratizacija je izvršena. Zbrinjavanje pasa lutalica se redovno provodi. Divlja odlagališta saniraju se po potrebi.
|  |  | K.02. Sufinanciran trošak reciklažnog dvorišta Komunalac. | 31.5.2025. | P.02. Broj podijeljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (žuti/plavi) | 1030/1030 | 1030/1030
M.11. | Posebni cilj 3.1. Razvoj društvene infrastrukture | Izgradnja i uređenje društvenih objekata | K.01. Rekonstruiran Kulturni centar "Stara škola". | 31.12.2024. | P.01. Broj održanih manifestacija u društvenim domovima | 16 | 18 |  | 258483.4 |  | Mjera u provedbi | Izgradnja Društvenog doma u naselju Jakšić - Stanica je u tijeku. Zgrada je pred podizanjem krovne konstrukcije.
|  |  | K.02. Izgrađen društveni dom - Stanica Jakšić. | 31.12.2024.
|  |  | K.03. Uređeni i rekonstruirani društveni dom Cerovac | 31.12.2023.
M.12. | Posebni cilj 3.1. Razvoj društvene infrastrukture | Upravljanje imovinom Općine Jakšić | K.01. Rekonstruirana, opremljena i održavana zgrada općine. | 31.5.2025. | P.01. Kupljena zemljišta (ha) | 1,7 | 0,7 |  | 188694.86 |  | Mjera u provedbi | Mjera se redovno provodi sukladno potrebama.
|  |  | K.02. Kupljeno zemljište za starački dom. | 31.12.2022. | P.02. Broj novih grobnih mjesta | 0 | 25
|  |  | K.03. Kupljeno zemljište za proširenje katoličkog groblja u Jakšiću. | 31.12.2022.
M.13. | Posebni cilj 3.2. Podizanje društveno-socijalnog standarda | Unaprjeđenje kapaciteta te kvalitete u sustavu predškolskog odgoja i brige o djeci | K.01. Nadograđen dječji vrtić u Jakšiću | 31.7.2024. | P.01. Broj polaznika dječjeg vrtića | 8 | 90 |  | 0 |  | Mjera nije započeta | Projjekr dogradnje Dječjeg vrtića u Jakšiću je apliciran na Mjeru 7 ruralnog razvoja i na NPOO
|  |  | K.02. Osiguran redovan rad dječjeg vrtića | 31.05.2025.
M.14. | Posebni cilj 3.2. Podizanje društveno-socijalnog standarda | Unaprjeđenje kapaciteta te kvalitete u sustavu obrazovanja | K.01. Sufinanciran prijevoz učenika, dnevni boravak | 31.5.2025. | P.01. Broj sufinanciranih radnih materijala | 380 | 380 |  | 211159.47 |  | Mjera u provedbi | Redovno se sufinancira prijevoz srednjoškolskih učenika.Stipendije se redovito isplaćuju studentima. Redovno se sufinancira produljeni boravak osnovne škole.
|  |  | K.02. Nabavljene radne bilježnice za učenike | 31.5.2025. | P.02. Broj sufinanciranih prijevoza | 140 | 140
|  |  | K.03. Dodijeljenje stipendije studentima | 31.5.2025. | P.03. Broj dodijeljenih stipendija | 18 | 20
M.15. | Posebni cilj 3.2. Podizanje društveno-socijalnog standarda | Povećanje i unaprjeđenje kapaciteta i kvalitete sportsko-rekreacijskih sadržaja | K.01. Izgrađena dječja igrališta. | 31.12.2024. | P.01. Broj održanih športskih aktivnosti | 150 | 150 |  | 199500 |  | Mjera u provedbi
|  |  | K.02. Održane športsko-rekreativne aktivnosti. | 31.5.2025. | P.02. Broj udruga u sportu koje djeluju na području Općine | 8 | 8
M.16. | Posebni cilj 3.2. Podizanje društveno-socijalnog standarda | Poboljšanje kvalitete kulturnog života | K.01. Osiguran redovan rad udruga u kulturi i društvenim djelatnostima. | 31.5.2025. | P.01. Broj udruga u kulturi koje djeluje na prostoru općine. | 7 | 7 |  | 70500 |  | Mjera u provedbi
[5 empty] | P.02. Broj manifestacija u organizaciji udruga u kulturi | 100 | 102
M.17. | Posebni cilj 3.2. Podizanje društveno-socijalnog standarda | Povećanje standarda socijalne skrbi | K.01. Izgrađen dom za stare i nemoćne. | 31.7.2023. | P.01. Broj korisnika staračkog doma. | 0 | 0 |  | 34000 |  | Mjera u provedbi | Redovno se isplaćuje naknada za novorođenu djecu kao i sredstva za socijalno ugrožene osobe. Izrađen je Glavni projekt za izgradnju Doma za starije osobe u Jakšiću.
|  |  | K.02. Podijeljene naknade za novorođenčad. | 31.5.2025. | P.02. Broj novorođenčadi. | 45 | 46
M.18. |  | Redovno funkcioniranje javne uprave | K.01. Osiguran redovan rad upravnih tijela. | 31.5.2025. | P.01. Broj pohađanih edukacija/seminara. | 2 | 2 |  | 472005.98 |  | Mjera u provedbi | Općinska uprava izvršava sve svoje obveze po pitanju prava iz radnog odnosa kao i podmirivanje članarina i svih drugih obveza iz svog djelokruga rada.
[5 empty] | P.02. Broj rješenih predmeta u godini. | 320 | 310
M.19. |  | Redovno funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela | K.01. Osiguran redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela. | 31.5.2025. | P.01. Broj sjednica Općinskog vijeća. | 7 | 6 |  | 149425.26 |  | Mjera u provedbi | Općinsko vijeće i Općinski načelnik operativno obavljaju redovito kako sjednice Općinskog vijeća, tako se izvršavaju svi predviđeni zadaci i projekti u skladu sa Planom proračuna 2022.
|  |  | K.02. Osigurana sredstva za političke stranke, nacionalne manjine i savjet mladih. | 31.5.2025. | P.02. Broj registriranih stranaka na području općine | 1 | 2
M.20. |  | Ulaganja u sustav protupožarne i civilne zaštite | K.01. Nabavljena oprema za civilnu zaštitu. | 31.7.2023. | P.01. Broj osposebljenih članova DVD-a | 35 | 35 |  | 151000 |  | Mjera u provedbi | Općina sufinancira redovito rad i programe svih službi od vatrogasaca, ciivilne zaštite, Društva crvenog križa, gorske službe spašavanja.
|  |  | K.02. Osigurana sredstva za redovan rad vatrogasnih društava i zajednice. | 31.05.2025. | P.02. Broj održanih vatrogasnih vježbi | 12 | 12
|  |  | K.03. Osigurana sredstva za rad HGSS-a, Crvenog križa i Službe traženja. | 31.05.2025.
M.21. | Posebni cilj 3.2. Podizanje društveno-socijalnog standarda | Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Jakšić | K.01. Osiguran redovan rad Dječjeg vrtića. | 31.5.2025. | P.01. Broj zaposlenih u Dječjem vrtiću | 14 | 14 |  | 971087.27 |  | Mjera u provedbi | Redovno izvršavamo finciranje predškolskog rada Dječjeg vrtića Jakšić.
|  |  | K.02. Osigurano provođenje programa predškole. | 31.5.2025. | P.02. Broj polaznika predškole | 13 | 13
Datum:
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna aktivnost za provedbu mjere postignuta, odnosno (NE) ako ključna aktivnost nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne aktivnosti kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne aktivnosti su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (postoje odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih aktivnosti)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.